## Planilha1
Cronograma
Tema do Projeto: Pega Info - um aplicativo feito para ajudar o usuário na compra de um celular, tablet, notebook e/ou peças de computador
Data | Descrição da Atividade | Data de Inicio | Data de Término | Responsáveis | Situação | OBS:
2021-02-08 | Reunião do grupo para discussão de possíveis temas | 2021-02-08 | 2021-02-22 | Todos | Concluída | OBS:As aulas que não foram listadas
2021-02-18 | Envio dos 3 temas elaborados aos professores | 2021-02-18 | 2021-02-18 | Leonardo Pucci | Concluída | foram disponibilizadas para realização
2021-02-22 | Conceitos básicos para escolha dos temas | 2021-02-22 | 2021-02-23 | Todos | Concluída | de tarefas , pesquisas e/ou apresentações.
2021-02-23 | Pesquisa sobre relevância, pertinência e viabilidade dos temas | 2021-02-23 | 2021-03-08 | Todos | Concluída
2021-03-06 | 1° Tema - Pesquisa - Matheus Ernesto | 2021-02-23 | 2021-03-08 | Mat.Ernesto | Concluída
2021-03-06 | 2° Tema - Pesquisa - Matheus Ernesto | 2021-02-23 | 2021-03-08 | Mat.Ernesto | Concluída
2021-03-06 | 1° Tema - Design - Caio César | 2021-02-23 | 2021-03-08 | Caio César | Concluída
2021-03-06 | 2° Tema - Design - Caio César | 2021-02-23 | 2021-03-08 | Caio César | Concluída
2021-03-07 | 1° Tema - Elaboração dos Slides - Leonardo Pucci | 2021-02-23 | 2021-03-08 | Leonardo Pucci | Concluída
2021-03-07 | 2° Tema - Elaboração dos Slides - Leonardo Pucci | 2021-02-23 | 2021-03-08 | Leonardo Pucci | Concluída
2021-03-09 | Apresentação do 1° Tema | 2021-03-09 | 2021-03-09 | Leonardo Pucci | Concluída
2021-03-16 | Apresentação do 2° Tema | 2021-03-16 | 2021-03-16 | Mat.Ernesto | Concluída
2021-03-29 | Decisão do tema definitivo do TCC | 2021-03-22 | 2021-03-29 | Todos | Concluída
2021-03-23 | Cronograma de atividades | 2021-04-05 | 2021-04-06 | Leonardo Pucci | Concluída
2021-03-23 | Diário de bordo - Feveiro e Março | 2021-03-31 | 2021-04-01 | Mat.La Torre | Concluída
2021-04-27 | Atividade - Documentos | 2021-04-12 | 2021-04-13 | Leonardo Pucci | Concluída
2021-05-04 | Diário de bordo - Abril | 2021-04-27 | 2021-05-04 | Leonardo Pucci | Concluída
2021-06-08 | Produção de vídeo | 2021-05-11 | 2021-06-05 | Todos | Concluida
2021-06-02 | Atualização do diário de bordo e cronograma | 2021-05-24 | 2021-05-31 | Leonardo e La Torre | Concluída
2021-06-15 | Apresentação vídeo - TCC | 2021-05-11 | 2021-06-15 | Todos | Concluída
2021-06-28 | Diário e Cronograma: Junho | 2021-06-21 | 2021-06-30 | Leonardo Pucci | Concluída
2021-08-02 | Diagrama de Casos de Uso | 2021-07-05 | 2021-07-07 | Mat.Ernesto | Concluída
2021-08-02 | Criação de um crawler com produtos | 2021-07-17 | 2021-07-19 | Mat.Ernesto | Concluída
2021-08-04 | Criação de um banco de dados de peças | 2021-07-31 | 2021-07-31 | Mat.Ernesto | Concluída
2021-08-04 | Prototipagem das telas | 2021-07-31 | 2021-08-03 | Mat.Ernesto e Caio | Concluída
2021-08-04 | População de tabelas e aprimoramento do CRUD | 2021-08-01 | 2021-12-06 | Mat.Ernesto | Concluida
2021-08-04 | Diário de Bordo e Cronograma de Atividades - Julho | 2021-08-02 | 2021-08-04 | Leonardo Pucci | Concluída
2021-09-07 | Organização das atividades do grupo. | 2021-08-16 | 2021-09-08 | Leonardo Pucci | Concluida
2021-09-07 | Design das telas | 2021-08-16 | 2021-12-06 | Caio e Bruno | Concluida
2021-09-07 | Programação do aplicativo | 2021-08-16 | 2021-12-06 | Mat.Ernesto | Concluida
2021-09-07 | Partes da documentação | 2021-08-30 | 2021-09-10 | Mat.La Torre | Concluida
2021-09-07 | Produção de vídeo | 2021-09-01 | 2021-09-10 | Todos | Concluída
2021-09-07 | Diário de Bordo, Cronograma de Atividades | 2021-09-07 | 2021-09-08 | Leonardo Pucci | Concluída
2021-10-05 | Programação do aplicativo | 2021-08-16 | 2021-12-06 | Mat.Ernesto | Concluida
2021-10-05 | Criação do Pìtch | 2021-09-27 | 2021-10-06 | Leonardo e Ernesto | Concluida
2021-10-05 | Desenvolvimento do Canvas | 2021-09-21 | 2021-10-06 | Bruno Marques | Concluida
2021-10-05 | Diário de Bordo, Cronograma de Atividades | 2021-10-05 | 2021-10-05 | Leonardo Pucci | Concluida
2021-12-03 | Produção do Canvas do projeto | 2021-10-06 | 2021-10-19 | Bruno Marques | Concluida
2021-12-03 | Produção das telas do software | 2021-10-25 | 2021-12-06 | Mat.Ernesto | Concluida
2021-12-03 | Construção da Pré-Monografia | 2021-10-26 | 2021-10-26 | Leonardo Pucci | Concluida
2021-12-03 | Manunteção do design e apresentação do software | 2021-10-30 | 2021-10-30 | Mat.Ernesto | Concluida
2021-12-03 | Continuação da produção e desenvovimento do software | 2021-11-02 | 2021-12-07 | Mat.Ernesto | Concluida
2021-12-10 | Pré-apresentação | 2021-12-01 | 2021-12-01 | Todos | Concluida
2021-12-10 | Complementação de pesquisas | 2021-12-02 | 2021-12-02 | Leonardo Pucci | Concluida
2021-12-10 | Manuntenção do software e reformulação de telas | 2021-12-03 | 2021-12-03 | Mat.Ernesto | Concluida
2021-12-10 | Manuntenção do banco de dados do software | 2021-12-06 | 2021-12-06 | Mat.La Torre | Concluida
2021-12-10 | Atualização do vídeo final do software | 2021-12-07 | 2021-12-07 | Mat.Ernesto | Concluida
2021-12-10 | Finalização da monografia | 2021-12-07 | 2021-12-07 | Leonardo Pucci | Concluida
2021-12-10 | Apresentação do TCC | 2021-12-11 | 2021-12-11 | Todos | Concluida
Note on H4: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: OBS:As aulas que não foram listadas foram disponibilizadas para realização de tarefas e pesquisas.